## 造价单
信阳金牛大别山农产品现代物流中心市场综合管理信息服务平台
项目名称 | 金牛大别山农产品现代物流中心市场综合管理信息服务平台
施工阶段 | 科目 |  | 开发工日 |  | 实施工日 |  | 备注
阶段一 仓库综合管理平台搭建 | 商户中心基础数据搭建 |  | 15 |  | ☒ |  | 商户基本资料信息库搭建
| 商户数据档案建设 |  | 30 |  | ☒ |  | 商户数据档案信息归总
| 商户基础应用管理（缴费/房租等） |  | 80 |  | ☒ |  | 商户便捷服务应用搭建
| 商户平台 | 货品管理 | 50 |  | ☒ |  | 1、目前存在人工库、半自动化库、全自动化库 解决所有仓储数据互通、共享机制，通过平台可视化展示，便捷性操作。使所有仓库信息可见、可追溯、可维护。 2、利于商户便捷操作、查询仓储信息 3、利于市场管理、建设工作 4、对基本数据建立可视化分析
|  | 出入库管理 | 60 |  | ☒
|  | 出入库预约 | 50 |  | ☒
|  | 货品追踪 | 40 |  | ☒
|  | 货品信息汇总分析 | 40 |  | ☒
| 仓库综合平台 | 预约管理 | 60 |  | ☒
|  | 出入库管理 | 80 |  | ☒
|  | 货位管理 | 90 |  | ☒
|  | 多仓库信息汇总 | 90 |  | ☒
|  | 出入库数据统计 | 130 |  | ☒
|  | 仓库温湿度监控 | 60 |  | ☒
|  | 货品信息汇总大屏 | 90 |  | ☒
|  | 第三方仓储数据对接 | 50 |  | ☒
|  | 市场数据3D视图建立 | 80 |  | ☒
| 硬件设备： |  | 设备名称 |  | 数量 | 单价估算 | 总价估算
|  |  | 温度湿度监控设备 |  | 80 | 2000 | 160000
|  |  | 配套管理系统 |  | 1 | 30000 | 30000
|  |  | 视频监控 |  | 16 | 3000 | 48000
|  |  | 配套管理系统 |  | 1 | 42000 | 42000
|  |  | 硬件费用合计： | 280000
| 阶段一费用汇总： |  | 开发工日： | 1095 | 现场实施工日： | 45 | 手工仓库数据建模、第三方仓库对接联调、库架信息标签维护等
|  |  | 合计(含设备)： | 1100500
|  |  | 备注： | 第一阶段建立目标：采集市场商户数据，以缴纳房租、水电费等功能为切入点，逐步引导商户使用线上平台；为更多的采集商户数据，用于后期管理。 解决目前市场仓库管理问题，整合各仓库数据管理能力，搭建综合仓库管理平台，提升管理协调效率。
阶段二 车辆管理及散户管理 | 车辆管理 |  | 30 |  | ☒ |  | 1、完善车辆出入管理 2、货物信息收录，用于数据分析、扩展业务 3、散户信息收录，导流到市场中
| 货物管理 |  | 40 |  | ☒
| 散户信息管理 |  | 50 |  | ☒
| 车辆收费管理 |  | 30 |  | ☒
| 综合管理平台升级维护 |  | 40 |  | ☒
| 硬件设备： |  | 设备名称 |  | 数量 | 单价估算 | 总价估算
|  |  | 门禁扫牌设备 |  | 4 | 15000 | 60000
|  |  | 配套管理系统 |  | 1 | 27000 | 27000
|  |  | 人流监控 |  | 4 | 15000 | 60000
|  |  | 配套管理系统 |  | 1 | 39000 | 39000
|  |  | 硬件费用合计： | 186000
| 阶段二费用汇总： |  | 开发工日： | 190 | 现场实施工日： | 30 | 设备安装、联调测试、基础数据维护管理等
|  |  | 合计： | 355000
|  |  | 备注： | 第二阶段建立目标： 车辆出入管理、货物流动信息统计；市场散户数据采集，用户画像分析，便于市场营销。
阶段三 财务数据管理 | 账目管理 |  | 120 |  | ☒ |  | 对接财务等相关数据进入综合信息平台，便于统计分析管理
| 结算管理 |  | 150 |  | ☒
| 财务报表 |  | 140 |  | ☒
| ORC票证识别 |  | 130 |  | ☒
| 数字化签批 |  | 130 |  | ☒
| 财务核算 |  | 150 |  | ☒
| 经费报销 |  | 140 |  | ☒
| 数据汇总对接入库统计 |  | 60 |  | ☒
| 阶段三费用汇总： |  | 开发工日： | 1020 | 现场实施工日： | 20 | 财务数据对接、规章流程培训、基础数据维护管理等
|  |  | 合计： | 738000
|  |  | 备注： | 第三阶段建立目标： 用于市场方账目信息便捷、清晰化管理；数据核算、成本分析等。
阶段四 B2B商城 | 商城前端 |  | 80 |  | ☒ |  | 1、建立线上商城平台 2、B端客户平台 3、市场综合管理平台
| 供应商管理平台 |  | 200 |  | ☒
| B端管理平台 |  | 180 |  | ☒
| 商城综合管理平台 |  | 290 |  | ☒
| 数据汇总对接入库统计 |  | 50 |  | ☒
| 阶段四费用汇总： |  | 开发工日： | 800 | 现场实施工日： | 25 | 市场培训、商城规则管理；数据安全维护
|  |  | 合计： | 590000
|  |  | 备注： | 第四阶段建立目标： 建立线上商城平台，可针对B端客户，拓展线上业务渠道。
成本汇总： |  |  | 开发总工日： | 3105 | 现场实施总工日： | 120 | 驻场调研、施工、数据维护、后期培训等工作
|  |  | 服务器费用： | 150000 |  | 备注： | 服务器成本，可变性比较大。初步预估在10万~20万左右（4台）
|  |  | 费用总计： | 2933500 |  | 备注： | 软件研发费用以及现场施工部署费用,包含服务器费用